**潍坊学院教务处**

教务处〔2020〕2号

关于2020年度在线课程建设项目第一阶段评估工作的通知

各学院：

为落实《山东省高等学校在线开放课程建设实施方案》，更新教学观念，提升教学质量，创新人才培养模式。经各二级学院推荐，学校批准，共有35门课程被确定为2020年在线课程建设项目，根据《关于开展2020年在线课程立项建设工作的通知》要求，现将第一阶段项目评估工作安排如下：

一、第一阶段项目建设和评估的时间

项目第一阶段建设时间：2020年1月--2020年2月

项目第一阶段评估时间：2020年3月

二、第一阶段项目建设目标和主要内容

通过第一阶段的建设，课程基础材料基本完善，具备视频拍摄的基本条件，项目实施有明确计划，团队工作组织有力，项目能够按步骤推进，具备继续实施的条件。

1.课程首页主要内容包括课程介绍、教师团队、教学方法、教学大纲等所有内容基本完善完成。

2.知识点大纲准备情况：梳理出课程中所有的知识点，做好课程顶层设计，利用混合式教学理论设计课程，整体设计线上网络课程与线下见面课，合理分配学时。

3.课件（PPT）：按照知识点拆分，按讲稿内容设计，并按照省教育厅文件要求设计课件。

4.题库：包括课程建设所要求的各类试题，不应出现重复试题。

5.在线课程教学设计(讲稿)准备情况：要拍摄视频的知识点需要写出完整、详细的讲稿，并做好视频制作的前期准备工作。

6.第一阶段工作总结：主要包括课程整体情况介绍、团队组建情况、建设课程顶层设计情况、已经开展和完成的工作、下一阶段的具体实施方案等。

三、第一阶段评估需要提交的材料

1.建设内容中的1、2、3、4项需要都上传到网站，完成网站框架内容建设，其中第4项作为评估参考项目。

2. 潍坊学院2020年在线课程建设项目第一阶段评估申请表（附件1）需要提交电子稿和纸质版材料。

3.建设内容第5项，由各学院负责审核。

四、相关材料提报注意事项

1.电子版材料

（1）提交时间：2020年2月27日前

（2）文件名：\*\*学院+课程名称

（3）邮箱 wjh6811@126.com

（4）邮件主题：2020某某学院某某在线课程评估材料

2.纸质版材料

各学院要对在线课程建设项目检查验收后，以学院为单位，集中报送潍坊学院2020年在线课程建设项目第一阶段评估申请表

（1）时间：2月28日17点前

（2）地点：天一楼 7428

所在学院要高度重视在线课程建设项目的指导和管理工作，所有材料提交前应组织相关人员进行检查验收后予以提交。

教务处

2020年1月2日

附件1：潍坊学院2020年在线课程建设项目第一阶段评估申请表

附件2：山东省高等学校在线开放课程实施方案

附件3：山东省高等学校在线开放课程平台课程上线审核标准（试行）