**关于在线课程建设项目第一阶段评估工作的通知**

教务处[2018]10号

各学院：

为落实《山东省高等学校在线开放课程建设实施方案》，更新教学观念，促进形成线上自主学习和线下师生合作研讨的教学模式，实现以教为主向以学为主、以课堂为主向课内外结合的转变，最大限度地实现优质课程资源的共享共用，提升教学质量，创新人才培养模式。

经各二级学院推荐，学校批准，共有49门课程被确定为首批在线课程建设项目，根据《关于开展2018年在线课程立项建设工作的通知》要求，现将第一阶段项目评估工作安排如下：

一、第一阶段项目建设和评估的时间

项目建设时间：2018年1月--2018年3月

项目评估时间：2018年3月初

二、第一阶段项目建设工作的主要内容（参照附件2）

1.知识点大纲准备情况：梳理出课程中所有的知识点

2.在线课程教学设计(讲稿)准备情况：要拍摄视频的知识点需要写出完整的详细的讲稿。

3.课件（PPT）：按照知识点拆分，按讲稿内容设计，并按照省教育厅文件要求设计课件。

4.视频拍摄脚本：在讲稿的基础上，将需要插入视频、需要插入课件等的内容做好标注。

5.试题库建设

6.第一阶段工作总结：主要包括课程整体情况介绍、团队组建情况、建设课程顶层设计情况(利用混合式教学理论设计课程，整体设计线上网络课程与线下见面课，合理分配学时)、已经开展和完成的工作、下一阶段的具体实施方案等。

三、第一阶段评估需要提交的材料

1.在线课程知识点大纲一览表

2.在线课程教学设计一览表

3.在线课程项目建设题库建设情况一览表（可在后期提交）

4.在线课程立项建设第一阶段工作总结

5. 在线课程建设工作第一阶段推进情况一览表

以上五项内容除第5项由所在学院填报，其余4项由团队负责人负责提报，只需提报电子稿。第4项题库建设情况为可选项，条件不成熟的可以在后期提报。**第1-4项只需要提交电子稿，第5项内容需要提交书面材料。**

四、相关材料提报注意事项

1.电子版材料

（1）提交时间：2018年3月6日11:00前

（2）文件名：\*\*学院+课程名称

（3）邮箱：[wfxyzxkc@163.com](mailto:wfxyzxkc@163.com)

（4）邮件主题：某某学院某某在线课程评估材料1

2.纸质版材料

各学院要对在线课程建设项目检查验收后，以学院为单位，集中报送，在线课程推进情况一览表（一式两份）

（1）时间：3月8日上午8：30—11：00

（2）地点：行政楼317

五、所在学院要高度重视在线课程建设项目的指导和管理工作，所有材料提交前应组织相关人员进行检查验收，准备成熟的予以提交。

教务处

2018年1月18日

附件1：潍坊学院在线课程第一阶段评估需要提交材料模板

附件2：山东省高等学校在线开放课程实施方案

附件3：潍坊学院首批在线开放课程立项建设一览表